## Index
컬러 인덱스
color | 내용
완료
계획
주말 / 휴일
양지현
강희진
이한주
김해원
이푸름

## 프로젝트일정
자바기반웹오픈소스개발자과정 한땀한땀 3조_tripUs(2019.07.29 ~ 2019.09.23) ( 전체 57일, Working Day 37 * 8 = 296 time )
순번 | 업무 |  | 세부업무 | 개발자 | 개발 구분 | 7월 |  |  | 8월 | [30 empty] | 9월 | [22 empty] | 비고
[6 empty] | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 프로젝트 준비 | 분석 | 제안요청서(RFP) | 공통 | - | bar: 7월 29
2 |  |  | 요구사항 | 공통 | - | bar: 7월 29
3 |  |  | 요구사항정의서 | 공통 | - | bar: 7월 29 to 8월 2
4 |  |  | 요건정의서 | 공통 | - | bar: 8월 2; 8월 5 to 8월 9
5 |  |  | 요구사항추적표 | 공통 | -
6 |  |  | 프로젝트 일정계획 | 공통 | - | bar: 8월 1 to 8월 2
7 |  | 설계 | 화면설계서 | 공통 | - | bar: 7월 29 to 8월 2; 8월 5 to 8월 7
8 |  |  | 테이블설계서 | 공통 | - | bar: 8월 12 to 8월 14; 8월 19 to 8월 21
9 |  |  | ERD | 공통 | - | bar: 8월 12 to 8월 14; 8월 19 to 8월 21
10 |  |  | 클래스설계서 | 공통 | - | bar: 8월 13 to 8월 14; 8월 19 to 8월 23
11 | 개발 | 데이터베이스 | DB설정 및 DB연동 확인 | 공통 | 1차 | bar: 8월 19 to 8월 25
12 |  |  | 테이블 작성 및 세부설정 | 공통 | 1차 | bar: 8월 21 to 8월 23
13 |  | 프론트엔드 | 메인페이지 | 이푸름 | 1차 | bar: 8월 26 to 8월 29
14 |  |  | 회원가입 | 강희진 | 1차 | bar: 8월 26 to 8월 30; 9월 2 to 9월 3
15 |  |  | 로그인/로그아웃/탈퇴 | 김해원 | 1차 | bar: 8월 26 to 8월 30
16 |  |  | 마이페이지 | 이한주 | 1차 | bar: 9월 9 to 9월 11
17 |  |  | 관리자페이지 | 양지현 | 1차 | bar: 8월 26 to 8월 30
18 |  |  | 공지사항 | 양지현 | 1차 | bar: 9월 2 to 9월 6
19 |  |  | Q&A/FAQ | 양지현 | 2차 | bar: 8월 26 to 8월 28; 9월 9 to 9월 11
20 |  |  | 축제 - 메인 | 강희진 | 1차 | bar: 8월 28 to 8월 30; 9월 2
21 |  |  | 축제 - api 사용 | 강희진 | 1차 | bar: 9월 3 to 9월 4; 9월 16 to 9월 17
22 |  |  | 축제 - 캘린더 | 강희진 | 2차 | bar: 9월 5 to 9월 6; 9월 9; 9월 16 to 9월 17
23 |  |  | 축제 - 게시판 구현 | 강희진 | 1차 | bar: 9월 9 to 9월 11; 9월 16 to 9월 17
24 |  |  | 코스 - 메인 | 김해원 | 1차 | bar: 8월 29 to 8월 30; 9월 2
25 |  |  | 코스 - api 사용 | 김해원 | 1차 | bar: 9월 3 to 9월 4
26 |  |  | 코스 - 추천 코스 | 김해원 | 2차 | bar: 9월 5 to 9월 6; 9월 9; 9월 16 to 9월 17
27 |  |  | 코스 - 게시판 구현 | 김해원 | 2차 | bar: 9월 9 to 9월 11; 9월 16 to 9월 17
28 |  |  | 코스 - DIY 코스 | 김해원 | 3차 | bar: 9월 11; 9월 16 to 9월 17
29 |  |  | 여행지 - 메인 | 이푸름 | 1차 | bar: 8월 29 to 8월 30; 9월 2 to 9월 3
30 |  |  | 여행지 - 게시판 구현 | 이푸름 | 1차 | bar: 9월 4 to 9월 6
31 |  |  | 여행지 - 검색기능 | 이푸름 | 2차 | bar: 9월 6; 9월 9 to 9월 10
32 |  |  | 여행지 - 추천기능 | 이푸름 | 2차 | bar: 9월 10 to 9월 11
33 |  |  | 여행지 - api 사용 | 이푸름 | 1차 | bar: 9월 4 to 9월 6
34 |  |  | 맛집 - 메인 | 이한주 | 1차 | bar: 8월 26 to 8월 30
35 |  |  | 맛집 - 추천 기능 | 이한주 | 1차 | bar: 9월 2 to 9월 3
36 |  |  | 맛집 - 게시판 구현 | 이한주 | 1차 | bar: 8월 26 to 8월 28; 9월 4 to 9월 6
37 |  |  | 맛집 - api 사용 | 이한주 | 2차 | bar: 9월 4 to 9월 6
38 |  |  | 챗봇 | 이푸름 | 3차 | bar: 9월 16 to 9월 17
39 |  |  | 통계 | 양지현 | 3차 | bar: 9월 16 to 9월 17
40 |  | 백엔드 | Spring MVC 패턴 구상 | 공통 | 1차 | bar: 8월 13 to 8월 14
41 |  |  | Spring VO 구상 | 공통 | 1차 | bar: 8월 13 to 8월 14
42 |  |  | Spring DAO 구상 | 공통 | 1차 | bar: 8월 13 to 8월 14
43 |  |  | Spring Controller 구상 | 공통 | 1차 | bar: 8월 13 to 8월 14
44 |  |  | Spring Service 패턴 구상 | 공통 | 1차 | bar: 8월 13 to 8월 14
45 |  |  | 회원가입 서버 구현 | 강희진 | 1차 | bar: 8월 30; 9월 2 to 9월 6
46 |  |  | 로그인 서버 구현 | 김해원 | 1차 | bar: 8월 26 to 8월 30
47 |  |  | 마이페이지 서버 구현 | 이한주 | 1차 | bar: 9월 2 to 9월 6
48 |  |  | 관리자 페이지 서버 구현 | 양지현 | 1차 | bar: 8월 26 to 8월 30
49 |  |  | 공지사항 서버 구현 | 양지현 | 1차 | bar: 9월 2 to 9월 6
50 |  |  | 축제 서버 구현 | 강희진 | 1차 | bar: 9월 2 to 9월 6; 9월 9 to 9월 11; 9월 16 to 9월 17
51 |  |  | 코스 서버 구현 | 김해원 | 1차 | bar: 8월 30; 9월 2 to 9월 6
52 |  |  | 여행지 서버 구현 | 이푸름 | 1차 | bar: 8월 26 to 8월 30
53 |  |  | 맛집 서버 구현 | 이한주 | 1차 | bar: 8월 26 to 8월 30
54 |  | QA | 유닛테스트(작은 작업 단위로) | 공통 | - | bar: 8월 30; 9월 6; 9월 11; 9월 20
55 |  |  | 전체테스트 | 공통 | 4차 | bar: 9월 16 to 9월 20
56 | 문서 | 문서작업 | 회의록(날짜별) | 공통 | - | bar: 7월 29 to 8월 2; 8월 5 to 8월 9; 8월 12 to 8월 14; 8월 19 to 8월 23; 8월 26 to 8월 30; 9월 2 to 9월 6; 9월 9 to 9월 11; 9월 16 to 9월 20
57 |  |  | 트러블슈팅(이슈사항, 날짜별) | 공통 | - | bar: 7월 29 to 8월 2; 8월 5 to 8월 9; 8월 12 to 8월 14; 8월 19 to 8월 23; 8월 26 to 8월 30; 9월 2 to 9월 6; 9월 9 to 9월 11; 9월 16 to 9월 20
58 |  |  | 후반 문서 마무리 작업 | 공통 | - | bar: 9월 19 to 9월 20
59 |  |  | 발표자료(PPT) | 공통 | - | bar: 9월 19 to 9월 20
60 |  |  | 발표자료(영상) | 공통 | - | bar: 9월 19 to 9월 20